## Brother - MIIT006 - TAREFAS E P (hidden)
Criado por | DATA REGISTRO | PROJETO | TAREFA / PENDÊNCIA | STATUS | CRITICIDADE | CAUSA | MÓDULO | TOTVS | CLIENTE | CHAMADO TOTVS | DATA ESTIMADA | DATA SOLUÇÃO | SOLUÇÃO | COMENTÁRIOS
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-09 12:31 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Verificar campos Categoria e Centro de Custo do Item | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-14
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-09 12:31 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Caso a solicitação seja cancelada, informar o motivo do cancelamento no Portal | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-14
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-09 12:31 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Criar campo na validação das evidências que permita informar se o cliente precisa ou não enviar ND | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-14
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-09 12:31 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Tornar os campos Número da ND e descrição obrigatórios no envio da ND | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-14
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-09 12:31 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Trazer estabelecimento, código do cliente e se é matriz ou filial na listagem de títulos | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-14
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-09 12:31 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Validar valor do adiantamento no Fluig (não pode ser maior que o saldo do título) | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-14
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-09 12:31 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Permitir criar título com o saldo caso não tenha títulos suficientes para abater. Retornar o título criado para demonstrar no Fluig. | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-14
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-09 12:31 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Abortar a criação de todos os títulos caso ocorra erro em algum | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-14
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-09 12:31 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Criar campo com o saldo após o abatimento | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-14
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-09 12:31 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Caso ocorram erros na integração do título, enviar para a área Financeira, que poderá tentar integrar novamente ou encaminhar para a TI caso seja erro técnico. | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-14
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-09 12:35 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Cadastro de Composição de E-mail Cadastro disponível no menu Documentos / Cadastros / Marketing. Se preferir e achar mais fácil, pode alterar o cadastro diretamente no Fluig ao invés de enviar por e-mail. Caso contrário preciso que envie os dados abaixo para que eu parametrize: Texto padrão do e-mail conforme tipo do e-mail: Início da Ação Término da Ação Envio das Evidências Envio da ND Notificação de Pagamento Usuários do grupo Brother que receberão as notificações: Informar nome, e-mail e quais tipos de notificação o usuário receberá (Início da Ação / Término da Ação / Envio das Evidências / Envio da ND / Pagamento) Campos que serão enviados no e-mail conforme formulário. Para cada campo, informar em qual tipo de notificação os campos devem ser enviados (Início da Ação / Término da Ação / Envio das Evidências / Envio da ND / Pagamento): Dados da Solicitação (ex.: data de início da ação, data de término, descrição detalhada, etc) Itens de Sellout Itens de Sellin / Item Itens de Sellin / Target Itens de Spiff / Item Itens de Spiff / Target Itens de VPC / Eventos Itens de VPC / Outros Dados de Evidências Dados das Notas de Débito Dados de Duplicatas | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | Rosi Ugeda |  |  | 2020-04-13
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-09 12:52 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Textos do Portal do Cliente Texto de orientação ao cliente que aparecerá no portal (http://fluigteste.brother.com.br/portal/BROTHER/acao-marketing-cliente#!/9d7ef908$c7ac$8979$f186$76edf8f3bae7) nas abas: Dados Envio de Evidências Envio de ND Pagamento | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | Rosi Ugeda |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-14
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-09 12:52 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Usuários do Fluxo Solicitantes que terão acesso a abrir solicitações de verba Marketing responsáveis pela validação inicial, validação das evidências, validação da ND, autorização de notificações ao cliente Gerência de Marketing, responsáveis pela aprovação da solicitação Presidência / Vice Presidência, responsáveis pela aprovação da solicitação e aprovação de verba acima de 30.000 Gerência Financeira, responsáveis pela aprovação de verba até 30.000 Financeiro, responsáveis pelo lançamento dos títulos TI, responsáveis por avaliar erros técnicos Gestores do Fluxo, que terão acesso máster, podendo consultar e movimentar solicitações em qualquer etapa Cadastro, responsáveis pelos cadastros de Tipo de Ação, Parâmetros e Composição de E-mail | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | Rosi Ugeda |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-14
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-09 12:52 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Verificar o escopo da contabilização | Fechado | IMPEDITIVO |  | PROGRESS | Lucimara Lye | Critiano Kayama |  | 2020-04-13
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-09 12:52 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Avaliação da carga dos históricos | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG + PROGRESS | ALEXSON FERREIRA, Cristian Tadeu Harada | Rosi Ugeda |  | 2020-04-13
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-16 05:56 | FLUXO VERBAS - FLUIG | O correto é que apareça as informações abaixo. O status de “enviado ao banco” é interno Brother | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  | 2020-04-15 | 2004-04-20
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-16 05:56 | FLUXO VERBAS - FLUIG | O titulo, na maioria das vezes, tem mais de uma parcela. Exemplo 0087994/1 – vct. 30/09/19 ... 0087994/2 – vcto. 30/10/19. Deveria aparecer para o cliente o titulo/parcela... pode verificar? | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  | 2020-04-15 | 2004-04-20
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-16 05:56 | FLUXO VERBAS - FLUIG | O valor do saldo a pagar esta “zerado”... no exemplo acima deveria ser de 21.474,99 | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  | 2020-04-15 | 2004-04-20
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-16 05:56 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Teria como aparecer, também, junto a estas informações a qual ND se refere? | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  | 2020-04-15 | 2004-04-20
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-16 05:56 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Título do e-mail: tem como deixarmos o título desse e-mail como “Pagamento – Abatimento de Verba”?Como hoje envio o e-mail para o cliente com o título “Abatimento de Verba” ficaria mais fácil para eles se familiarizar. | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA |  |  | 2020-04-15 | 2020-04-15
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-16 05:58 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Incluir o nro de controle e itens no formulário do Portal de Clientes | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  | 2020-04-15 | 2004-04-20
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-16 05:58 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Incluir código do item no e-mail de notificação | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  | 2020-04-15 | 2004-04-20
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-16 06:02 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Ajuste do cálculo do item | Fechado | IMPEDITIVO |  | PROGRESS | Lucimara Lye | Rosi Ugeda |  | 2020-04-15 | 2020-04-23
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-16 06:10 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Ajustar a origem da Categoria do Item, Centro de Custo e Canal Cliente | Fechado | IMPEDITIVO |  | PROGRESS | Lucimara Lye | Rosi Ugeda |  | 2020-04-15 | 2020-04-23
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-04-16 06:13 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Codificação do nro da AN | Fechado | IMPEDITIVO |  | PROGRESS | Lucimara Lye | Manuela |  | 2020-04-15 | 2020-04-23
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 06:59 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Fiz um teste com a ação abaixo, na qual o pagamento seria em vales (sem a necessidade de ND). Como podem verificar, coloque “não” na necessidade de ND. Recebi o e-mail (como se fosse o cliente), e no portal abre a possibilidade de envio de ND, mesmo eu colocando “não” na opção. Neste caso, este campo não deveria estar “indisponível”/”não habilitado” ? | Fechado |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  | 2020-05-19
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:05 | FLUXO VERBAS - FLUIG | 1 - não subiram as ações de 2019 - exemplo: cliente 202. na planilha enviada para alimentar o sistema haviam 97 linhas para este cliente/ subiram 60 | Fechado | IMPEDITIVO |  | PROGRESS | Lucimara Lye | Rosi Ugeda
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:05 | FLUXO VERBAS - FLUIG | 2- coluna l - é possível fazer a "conta" para que seja alimentada?... Seria a quantidade de meses de atraso a contar da data final da ação - exemplo: final da ação 31/01/20 / hoje 19/05/20 = 4 meses (formula: (hoje()-"finish date")/30 ) - exemplo - linha 8 | Fechado | IMPEDITIVO |  | PROGRESS | Lucimara Lye | Rosi Ugeda
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:05 | FLUXO VERBAS - FLUIG | 3 - colunas de "O" a "R" - quando a ação é por "target" não estão aparecendo informações nestas categorias. Elas poderia ser alimentadas , de alguma forma, pelas informações do formulário que será preenchido? Exemplo: coluna "O" trazer a informação "target" e a coluna "P" trazer a categoria(as) | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG + PROGRESS | Lucimara Lye | Rosi Ugeda
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:05 | FLUXO VERBAS - FLUIG | 4 - Pagto. Finalizados - acho que não pensamos nisso, mas quando eftuamos o pagamento de uma ação, o controle é efetuado, não somente pelo valor total da ação, mas por item. Ao conferirmos as ações, será necessário o lanmento de qtde cingida por item e não somente o valor total da ação. Como está hoje não visualizaremos os resultados por item, teremos problemas de contabilização e controle de ação por parte do mkt. As colunas "X" e "Y" (linhas 338 e 339)deverão conter esta informação. | MELHORIA | NÃO IMPEDITIVO |  | PROGRESS | Lucimara Lye | Rosi Ugeda
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:05 | FLUXO VERBAS - FLUIG | 5 - Duvida: quando a ação é finalizada, as informações de "projeção" são zeradas? - colunas "S" a "W" - no exemplo da ação 2787 (linhas 338/339), que está finalizada, não consstam informações nestas colunas... Isso não deve acontecer, as informações devem ser mantidas | Fechado | IMPEDITIVO |  | PROGRESS | Lucimara Lye | Rosi Ugeda |  |  |  |  | -> A principio ainda continua não gerando as informações quando a ação está finalizada, algumas ações geram em uma coluna e outras não gera na outra coluna (Ex. 3908, 3910, 3911) -> Passar o detalhe do ajuste.
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:05 | FLUXO VERBAS - FLUIG | 6 - coluna "AG" - sem descrição/cabeçalho | Fechado | IMPEDITIVO |  | PROGRESS | Lucimara Lye | Rosi Ugeda
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:05 | FLUXO VERBAS - FLUIG | 7 - coluna "AC" - nome da ação - não foi alimentada com as informações enviadas . | Fechado | IMPEDITIVO |  | PROGRESS | Lucimara Lye | Rosi Ugeda
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:05 | FLUXO VERBAS - FLUIG | 8 - verificar acentos e caracteres... Estão aparecendo como ? | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG + PROGRESS | Lucimara Lye | Rosi Ugeda
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:05 | FLUXO VERBAS - FLUIG | 9 – onde, no sistema, vou conseguir “enxergar” que a ação (exemplo) 2787 é referente à ação importada MKT666.201? Hoje o que tenho é uma lista enviada ... | Fechado | IMPEDITIVO |  | PROGRESS | Lucimara Lye | Rosi Ugeda
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:06 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Estou fazendo mais alguns testes no fluig e constatei erro no cálculo de GP quando o cliente é de fora de SP. CALCULOS DE GP - CALCULO DE GP DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO, ALÉM DAS INFORMAÇÕES COLOCADA NA AÇÃO, O UF/ESTADO DO CLIENTE EXEMPLO ANDRADE - ELE TEM 4 FILIAIS ENTRE ELAS UM EM SP E OUTRO NO CE . QUANDO CALCULAMOS PARA SP OS CALCULOS ESTÃO CORRETOS, POIS ENTENDO QUE O SISTEMA ESTEJA CONSIDERANDO O MKP CADASTRO DO TOTVS. PORÉM, E ESTE MKP CADASTRADO É BASE SP. QUANDO O CALCULO É PARA UMA FILIAL DE OUTRO UF O NET E GP SÃO OS MESMOS MAS O MKT MUDA, DEVIDO AOS IMPOSTOS DE CADA ESTADO | Fechado | IMPEDITIVO |  | PROGRESS | Lucimara Lye | Rosi Ugeda |  |  |  |  | 26/05 - Realizado o call e precisa agendar uma nova reunião, pois os MKP não tem registrado no ERP.
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:08 | FLUXO VERBAS - FLUIG | QUANDO DIGITAMOS OS NÚMEROS/VALORES TEMOS QUE COMPLETÁ-LO COM "0" PARA QUE CONSIDERE O QUE QUEREMOS - EXEMPLO : 25,00 TENHO QUE DIGITAR 25 ACRECIDO DE "00". TEM COMO ALTERAR DE MODO QUE COLOCAMOS SOMENTE O NUMERO DESEJADO, SEM A NECESSIDADE DE ACRESCEN | Fechado |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  |  | NÃO É POSSÍVEL ALTERAR. ESSE É O PADRÃO PARA NÚMEROS DECIMAIS.
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:08 | FLUXO VERBAS - FLUIG | ALGUNS ITENS ESTÃO COM CATEGORIA ERRADA (JÁ PONTUADO ANTERIORMENTE) | Fechado | IMPEDITIVO |  | PROGRESS | Lucimara Lye | Rosi Ugeda
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:15 | FLUXO VERBAS - FLUIG | EM TODAS AS TELAS/FORMULÁRIOS ONDE CONSTAR O ITEM DEVERÁ APARECER O CÓDIGO/SKU DO PRODUTO E NÃO A DESCRIÇÃO OU ITEM + DESCRIÇÃO . HÁ DESCRIÇÕES IDENTICAS PARA ITENS/SKUS DIFERENTE, POR ISSO QUE SÓ COM A DESCRIÇÃO NÃO SABEMOS, EXATAMENTE, A QUE ITEM SE REFERE | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  |  | planilha anexa
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:15 | FLUXO VERBAS - FLUIG | CONTA CONTABIL NÃO ESTÁ CORRETO - ABAIXO AS CONTAS CORRETAS | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  | A CONTA CONTÁBIL PODE SER ALTERADO NO CADASTRO DE TIPOS DE AÇÃO (DOCUMENTOS / CADASTROS / MARKETING / TIPOS DE AÇÃO DE MARKETING) | planilha ref linha 38
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:15 | FLUXO VERBAS - FLUIG | O QUADRO À ESQUERDA É A MENSAGEM QUE O CLIENTE E EXECUTIVOS RECEBEM APÓS APROVAÇÃO DA AÇÃO, QUANDO CLICAMOS | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  | OK, ALTERADO OBS: ESSAS ALTERAÇÕES PODEM SER FEITAS NO CADASTRO DE COMPOSIÇAO DO E-MAIL | planilha ref linha 38
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:15 | FLUXO VERBAS - FLUIG | NO QUANDO À DIREITA, QUE ABRE QUANDO CLICAMOS NO LINK, NÃO ESTÃO APARECENDO AS INFORMAÇÕES DE "FINALIDADE/QTDE...ETC) | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  | INCLUÍDOS OS CAMPOS NO PORTAL | planilha ref linha 38
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:15 | FLUXO VERBAS - FLUIG | DESCRIÇÃO DETALHADA DA AÇÃO, NA MESANGEM RECEBIDA PELO CLIENTE (QUADRO À ESQUERDA), ESTÁ COMO ESCRITA CONTÍNUA. | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  | OK, ALTERADO | planilha ref linha 38
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:15 | FLUXO VERBAS - FLUIG | IDEM AOS ITENS 5 E 7, ACIMA MENCIONADOS | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  | OK, ALTERADO | planilha ref linha 38
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:15 | FLUXO VERBAS - FLUIG | QUANDO A AÇÃO CHEGA AO FINAL AUTORIZAMOS OS ENVIO DA MENSAGEM AO CLIENTE. ELE RECEBERÁ O E-MAIL DE "FIM DA AÇÃO" ( A ESQUERDA) E LOGO EM SEGUIDA O DE "ENVIO DE EVIDÊNCIAS" (À DIREITA | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  | NO FORMULÁRIO É POSSÍVEL SELECIONAR QUAIS NOTIFICAÇÕES O CLIENTE RECEBERÁ NESSE CASO, SUGIRO REMOVER A NOTIFICAÇÃO DE FIM DA AÇÃO, DESMARCANDO O CAMPO CORRESPONDENTE. A NOTIFICAÇÃO DE EVIDÊNCIAS É IMPORTANTE POIS O CLIENTE PODE RECEBER UMA NEGATIVA DAS EVIDÊNCIAS | planilha ref linha 38
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:15 | FLUXO VERBAS - FLUIG | VERIFICAR, TAMBÉM, A POSSIBILIDADE DE MESMO DANDO "OK" NA EVIDÊNCIA, ABRIR UM CAMPO DE OBSERVAÇÕES PARA COMUNICAÇÃO AO CLIENTE (FINALIDADE-VER ITEM 11) Permitir que o cliente informe arquivos adicionais na ND. Nesses casos o campo com o número da ND não será obrigatório para esses arquivos | MELHORIA | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  |  | planilha ref linha 38 01/06 - Enviada a proposta comercial
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:15 | FLUXO VERBAS - FLUIG | O CAMPO DE OBSERVAÇÃO, MENCIONADO NO ITEM 10 DEVERÁ APARECER LOGO ABAIXO DO "VALOR LIBERADO" | MELHORIA | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  |  | planilha ref linha 38
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:15 | FLUXO VERBAS - FLUIG | IDEM AOS ITENS 5 E 7, ACIMA MENCIONADOS | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  | OK ALTERADO | planilha ref linha 38
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:15 | FLUXO VERBAS - FLUIG | QUANDO ABRIMOS UMA AÇÃO, EM ALGUNS CASO, MANDAMOS UM ANEXO JUNTO INFORMANDO SOBRE DETALHES DA AÇÃO E/OU E-MAIL MKT | MELHORIA | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  | SERÁ TRATADO COMO MELHORIA | planilha ref linha 38
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:15 | FLUXO VERBAS - FLUIG | EM ALGUNS CASOS, AO FINAL DA AÇÃO, NÓS EFETUAMOS AS APURAÇÕES E ENVIAMOS AOS CLIENTES. CONSEGUIMOS ANEXAR ARQUIVOS E ENVIAR AO CLIENTE JUNTO COM A MENSAGEM DE "FIN DA AÇÃO"? EM AMBOS OS PROCESSOS O CLIENTE VISUALIZARIA O ANEXO AO ENTRAR NO LINK | MELHORIA | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  |  | planilha ref linha 38
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-26 07:15 | FLUXO VERBAS - FLUIG | QUANDO O PAGAMENTO DA AÇÃO É EM VALES (SEM A NECESSIDADE DE ND), AO FINALIZAR O PROCESSO ELE SEGUE PARA O FINANCEIRO. A COMPRA E PROCESSO DE | MELHORIA | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  |  | planilha ref linha 38
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-29 04:20 | FLUXO VERBAS - FLUIG | As solicitações abaixo são as que eu fiz teste hoje, 3 delas consegui finalizar até a parte de gerar o arquivo bancário as outras 3 deu erro na hora de gerar o abatimento. | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Manuela Carvalho |  | 2020-05-28
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-29 04:20 | FLUXO VERBAS - FLUIG | * Saldo final - está zerado ao invés de saldo considerando o abatimento | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Manuela Carvalho |  | 2020-05-28
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-29 04:20 | FLUXO VERBAS - FLUIG | * ND - para essa solicitação não havia ND anexada o campo de ND aparece a mensagem de campo obrigatório mas é possivél seguir com a solicitação para aprovação | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Manuela Carvalho |  | 2020-05-28
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-29 04:20 | FLUXO VERBAS - FLUIG | *Vencimentos - os vencimentos da duplicatas aparecem "misturados", não é possivel selecionar do menor para o maior? | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Manuela Carvalho |  | 2020-05-28
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-29 04:20 | FLUXO VERBAS - FLUIG | *Excesso de valor - nesse caso tivemos um valor liberado para pagamento maior que o valor total da verbas considerando que tivemos um "Excesso de Valor" nessa solicitação até 30K deveria ser solicitado uma autorização desse excesso antes de liberar o valor para abatimento da duplicata (se não me engano estava no fluxo isso). Nesse caso o valor liberado foi direto para fase de abatimento de duplicatas. | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Manuela Carvalho |  | 2020-05-28
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-29 04:20 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Erro - Gerar abatimento (2928 / 2823) | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Manuela Carvalho |  | 2020-05-28
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-05-29 09:42 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Geração de dois Lotes Contábeis | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | PROGRESS | Lucimara Lye | Cléia Freitas |  |  |  |  | 02/06 - Enviado a MIT031 para validação e aguardando retorno da aprovação; 08/06 - Liberado para testes 13/06 - -> Estamos fazendo os teste, a principio já fizemos alguns testes no qual já forma validados os lotes.
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-03 11:40 | FLUXO VERBAS - FLUIG | 1) Alterar o portal do cliente para permitir informar quantidades dos itens e valores pagos por item; 2) Na atividade de validação das evidencias permitirá alterar as quantidade de valores pagos por itens informado no portal de clientes; 3) Alteração no fluxo para apresentar o resultado por itens e calcular o resultado total com base nos itens; 4) alteração na integração com totvs para enviar o resultado por itens | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG + PROGRESS | ALEXSON FERREIRA, Lucimara Lye | Rosi Ugeda |  |  | 2020-06-09 |  | 03/06 - aprovada a proposta complementar; 08/06 - Liberado para testes
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-08 04:27 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Após a carga não identificadas verbas: 2020.368 2020.372 2020.373 2020.374 2020.341 2020.342 2020.343 2020.344 2020.345 | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  | 04/06 - As ações não encontradas pela Rosi foram importadas, porém, precisa verificar se as datas que vocês colocaram na planilha estão corretas. Verifiquei que tem ações iniciando com data de 2002 e também, finalizando em 2021. Sendo assim, ela precisa gerar o relatório com a faixa de datas maior, por exemplo, de 01/01/2000 até 31/12/2021, para conseguir analisar todas as ações.
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-08 04:27 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Para Rebate sell-out / Spiff por item, as colunas “V” e “W” não estão trazendo os valores corretos (olhei 3 casos) | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  | 04/06 - Com relação as colunas V e W do relatório, as mesmas já estão corrigidas, conforme segue abaixo:
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-08 04:27 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Quando a ação for de “target”, a coluna “P” deverá trazer a categoria/business segment (P&H/L&M/P&S). Se a ação tiver mais de uma categoria trazer a com maior % de rateio. | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  | 04/06 - A coluna P, quando for uma ação do tipo Target, já está trazendo o centro de custos que tiver o maior percentual de rateio:
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-08 04:27 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Vervificar se podemos mudar a formação dos numeros para que venham com “separação de 1000(.)” = 2000,00 => 2.000,00 | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  | 04/06 - Foi feita a parametrização do separador de milhar para os campos numéricos, conforme solicitado.
cristian.harada@totvs.com.br | 43990.1852 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Colunas “Z” e “A” – são informações que atualizaremos semanalmente. Havia mandado um exemplo da planilha. Por favor verifique se devo mandar outra, para subir no sistema e confirmar se as informações virão orretas no relatório | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  |  | 04/06 - E para a carga das colunas Z e AA, eu preciso que a planilha da Rose contenha na coluna "A" a informação do nome abreviado do cliente no Totvs. Para com isto, conseguir localizar qual é a ação e importar os dados. -> Foi enviado a planilha conforme solicitação da Lucimara. 16/06 - Avaliar o log enviado.
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-08 04:27 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Como foi criada a coluna “AG” para referenciar o numero de controle que usamos hoje, a coluna “AF” ficará inutilizada, podendo ser excluida | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  | 04/06 - Foi excluída do relatório a coluna "AF" - Adm Control.
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-12 03:19 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Congelamento da Aplicação (tela cinza) | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  |  | Alexson; Necessário abrir um chamado. congelamento do Fluig. Cesar; Foi aberto o chamado no produto. 9116017 Atualizar o Fluig para a última versão Atualizado para 1.7.0
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-12 03:19 | FLUXO VERBAS - FLUIG | 1) O controle e/ou necessidade do cliente preencher a quantidade/valor quando enviar as evidências, se faz necessário somente com form Rebate Sell-out ou Sell-in ou Spiff por item. Quando for target não há necessidade...nestes casos efetuamos o controle pelo valor total da ação. Jeferson/Cesar... qual a opinião de vocês. 2) Nesta ação, especificamente, não anexei evidências e o sistema não bloqueou . porém, quando abro para verificar consta que não há arquivos anexos e não há como eu retornar ao cliente solicitando a inclusão das evidências. | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  |  | Não mencionado as regras anteriormente ref ao primeiro tópico 12/06 - Liberado para testes
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-12 03:19 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Quando o cliente abre o link para colocar a quantidade do item, como identificar qual item em cada quadro. Poderia aparecer o item como referência? Poderia, também, aparecer apenas um campo anexar as evidências (1 ou mais arquivos). Não há a necessidade de anexar uma evidência para cada item. Normalmente os clientes enviam um único relatório com todos os itens da ação. | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-12 03:19 | FLUXO VERBAS - FLUIG | No e-mail que segue anexo, fiz alguns apontamentos, entre eles o item 7, onde coloquei que a descrição, na “capa da mensagem” aparece em texto corrido, e solicitei a alteração para que ficasse igual ao “interno”, quando clicamos no link. | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  |  | 12/06 - Liberado para teste
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-12 03:19 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Tem esse mesmo caso no qual foi enviado o anexo via link, ao fazer a validação das evidencias não aparecem o anexo e aparece esse mesmo erro, a solicitação é a 3860, não sei se esquecemos de preencher algum campo. | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva |  |  |  |  | Alexson; Ajustado
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-12 03:51 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Neste ele deu este “erro” mas também não há arquivo anexo de evidências. E não há o campo onde dou o aceite ou não da evidência | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  |  | Rosi Qual solução você acha mais viável? - Bloquear o envio pelo portal sem anexar os arquivos - Permitir o envio pelo portal sem anexar arquivos, mas permitir que, no aceite, a solicitação possa ser devolvida ou enviada para aprovação, mesmo sem arquivos 12/06 - Liberado para testes
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-12 03:51 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Estamos fazendo os teste e apareceu uma dúvida, no momento de enviar o e-mail para o cliente enviar as evidencias o campo de e-mail de cliente está em branco e precisamos informa manualmente, em qual cadastro que precisamos fazer o cadastro para que o e-mail do cliente seja preenchido automático no formulário ao ser enviado ao cliente o envio da evidencias? | Fechado |  |  |  | ALEXSON FERREIRA | César Silva |  |  |  |  | Essa informação é manual. Na época do levantamento foi sugerido buscar do cadastro do cliente, mas como os dados estariam desatualizados, foi solicitado para manter o preenchimento manual. Cesar; Gostaríamos que essa informação seja buscada do cadastro do cliente, os dados serão atualizados no cadastro de cliente, tem como fazer??? Cristian: Existe a possibilidade, porém precisa realizar as alterações do processo de integração e no Fluig para tratar isto, isto reflete em tempo e custo. A estrutura atual não contempla devido ao fato que o Alexson comentou no e-mail dele.
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-12 03:51 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Usuário MANUELA CARVALHO em 11/06/2020 11:50:05: Falha ao executar evento de serviço. Processo: marketing_abertura_verba - Atividade: 121 - Tentativa: 1 - Erro Título não Cadastrado no Contas a Receber ! Título não Cadastrado no Contas a Receber! Empresa: 100 Estabel: 1 Especie: DP Serie: 2 Titulo: 0003030 Parcela: 07 Cliente: 385 (#31) - Tempo de Execução 21 s. Nova tentativa em 11/06 11:55 | Fechado | IMPEDITIVO |  | PROGRESS | Lucimara Lye | Manuela Carvalho |  |  |  |  | Lucimara: Corrigido
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-12 03:51 | FLUXO VERBAS - FLUIG | De quanto em quanto tempo o Totvs. é alimentado com as informações do fluig.? Exemplo: cancelei a verba 3551 no fluig e gerei o relatório no Totvs... a verba aparece como “em andamento” e não cancelada. | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  |  | Cesar: No fluig a verba está com o status de “cancelada” conforme abaixo, e gerei agora o relatório e aparece como o status “em andamento”. Alexson: Havia um erro que não atualizava as solicitações no caso de cancelamento. Já foi corrigido, e não deve mais ocorrer nas novas solicitações. Também fiz a correção pontualmente dessa solicitação. Já está atualizada no Totvs.
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-12 03:51 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Solicitação 3864, 3863, 3861: não aparece o valor que está liberado, significa que o pagamento é o valor total da verba? | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  |  | Alexson: Sobre o primeiro item, aparentemente não foram informados os valores liberados para pagamento na etapa de validação de evidências. Nesses casos, é possível devolver a solicitação para o Marketing corrigir. Rosi: Neste caso a Manuela devolveu. Eu corrigi e mandei novamente, só que o e-mail de solicitação de ND foi disparado, novamente para o cliente. Eu tenho que alterar, nestes caso , para sem a necessidade de ND? A ND enviada anteriormente pelo cliente fica “guardada” ou, realmente ele terá que enviar novamente? Alexson; Quando a Manuela devolve, você tem mais uma opção de envio, chamada “3. Devolver para Financeiro”. Nesse caso, o sistema pula as outras etapas, e vai direto para o lançamento das duplicatas. Rosi; Para não termos este problema de “ enviar para o financeiro sem o valor a ser pago”, podemos tornar o campo de preenchimento como “obrigatório” Alexson; Rosi, mas não podem existir situações onde não existe valor a pagar? Rosi: É... tem casos de spiff que pagamos em vales e não em desconto em duplicata Podemos colocar, então um “alerta”.... Manuela: As solicitações que não apresentavam os valores liberados foram devolvidas para o Marketing. A Rosi corrigiu e apenas a solicitação 3863 veio direito para as tarefas pendentes do Fluxo de Ação Marketing – Financeiro. Pela opção “Consultar Solicitações” visualizei a solicitação 3864 com o status “Enviar ND ao Portal”. Rosi: Ref. a 3861 – e-mail foi enviado, novamente, ao cliente para solicitação da ND... E a solicitação 3861 necessitava de autorização de excesso de limite, consegui assumir a tarefa pela consulta de solicitação, mas a mesma não veio para a central de tarefas. Alexson: A Rosi tem a opção de devolver para o Financeiro, mas não é regra, ou seja, a escolha é dela. Nesses casos que foram para ND, ela não escolheu devolver para o financeiro, por isso será necessário refazer o processo da ND, antes de efetuar o abatimento. Após aprovar o excesso a solicitação 3861 também mudou o status para “Enviar ND ao Portal”. Nesse caso a Rosi terá que refazer novamente esse processo da ND para que eu possa assumir de novo a tarefa para abatimento. Rosi: A 3861 agora apareceu para seguir com o abatimento.
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-12 03:51 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Solicitação 3860 (Kalunga): não apareceu as duplicatas em aberto para abatimento. | Fechado | IMPEDITIVO |  | PROGRESS | Lucimara Lye | Manuela Carvalho |  |  |  |  | Cesar; Tem sim; Lucimara: Por favor, verifique se agora estão aparecendo. É imprescindível que os clientes estejam com o mesmo nome de matriz, para que o programa retorne todos os títulos do grupo. Cesar: Os clientes (kalunga) está com o mesmo código da matriz. @Manuela_Brother poderia verificar se os títulos estão aparecendo para fazer o abatimento?
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-12 03:51 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Nesse processos de integração com o financeiro, o usuário que será registrado na movimentações dos títulos serão os usuários que foi efetuados as movimentações no fluig, correto? | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva |  |  |  |  | Lucimara; Usuário de integração: Cesar: Precisamos para efeito de auditoria que seja gravado na movimentação dos títulos o usuário que fez a movimentação no abatimento no fluig 16/06 - Alterado para enviar o usuário que lançou as antecipações. Obs.: é necessário que o e-mail do usuário esteja preenchido corretamente no Fluig e no cadastro de usuários do Totvs. Nos testes foi necessário informar o e-mail da Manuela no cadastro do Totvs, pois não estava informado.
cristian.harada@totvs.com.br | 43994.1606 | FLUXO VERBAS - FLUIG | “E para a carga das colunas Z e AA, eu preciso que a planilha da Rose contenha na coluna "A" a informação do nome abreviado do cliente no Totvs. Para com isto, conseguir localizar qual é a ação e importar os dados.” | Fechado | NÃO IMPEDITIVO |  | PROGRESS | Lucimara Lye | César Silva |  |  |  |  | 16/06 - Retornado o log dos testes, existem nome abreviado e itens inválidos.
cristian.harada@totvs.com.br | 43994.1606 | FLUXO VERBAS - FLUIG | No caso abaixo, como o fluig está calculando o total? Não está considerando a quantidade... ? | Fechado | IMPEDITIVO |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | Rosi Ugeda |  |  |  |  | Está considerando o Target R$ * Target %. Verifiquei a documentação e o correto seria o Target R$ * Target Qtde. Confere? 12/06 - Liberado para testes 13/06 - -> Não foi preenchido o valor total quando informado Target % e Valor / Target - Ação 3921 16/06 - alexson: Alterado para calcular conforme regra: Sellin / Target Valor Total = Valor Target * Target Qtde Sellin / Target Aceleradores Valor Total = Valor Target * Target Qtde Obs.: valor total editável Spiff / Target Valor Total = Valor Unitário * Qtde
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-16 04:15 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Ação fica aparecendo para atualizar e não dar continuidade (Ação 3925) | Fechado |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva |  |  |  |  | 16/06 - Monitorar 16/06 - Alexson: A solicitação 3925 está na etapa “Autorizar Notificação do Cliente (Fim da Ação)”, que deve ser movimentada manualmente. A única solicitação na etapa “Atualizar Status” era a solicitação 3892. Por algum motivo ela ficou parada, e o sistema não executou o evento condicional no tempo programado (a cada 10 minutos), e foi necessário movimenta-la manualmente como gestor para recriar o agendamento. Isso foi um problema do produto. Como a versão do Fluig foi atualizada, esse problema pode ter sido resolvido na nova versão. Então vamos monitorar e, caso ocorra novamente, será necessário abrir chamado.
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-16 04:15 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Campo de e-mail cadastrado para o cliente | MELHORIA |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva |  |  |  |  | 11/06 - Essa informação é manual. Na época do levantamento foi sugerido buscar do cadastro do cliente, mas como os dados estariam desatualizados, foi solicitado para manter o preenchimento manual. 11/06 - Existe a possibilidade, porém precisa realizar as alterações do processo de integração e no Fluig para tratar isto, isto reflete em tempo e custo. A estrutura atual não contempla devido ao fato que o Alexson comentou no e-mail dele. Validar conteúdo
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-16 04:15 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Ação de frete – VPC – Faturamento geral | MELHORIA |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva |  |  |  |  | 16/06 - Definir e Enviar a regra
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-16 04:15 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Calculo do percentual automatico por Categoria, para verbas que possuem itens | MELHORIA |  |  | FLUIG + PROGRESS | ALEXSON FERREIRA, Lucimara Lye | César Silva
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-16 04:15 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Calculo do GP (Preço Especial), Taxa Dolar | MELHORIA |  |  | PROGRESS | Lucimara Lye | César Silva |  |  |  |  | 16/06 - Definir e Enviar a regra
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-16 04:41 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Ação 3921, não validou o campo e-mail | Fechado |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva |  |  |  |  | 16/06 - Alexson: Incluída validação do campo e-mail em todas as notificações 19/06 - 3945 - Não validou o e-mail
cristian.harada@totvs.com.br | 43998.1971 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Não está validando o Campo da ND ao fazer o abatimento (Ação 3910) | Fechado |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva |  |  |  |  | 16/06 - Confirmar com a Manuela/Rosi/Cléia obrigatoriedade do campo. 17/06 - Apresentar um alerta quando a ND estiver vazia.
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-16 04:44 | FLUXO VERBAS - FLUIG | No assunto do email incluir o numero da ação/Verba | Fechado |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva |  |  |  |  | 16/06 - Incluído o número da ação no assunto do e-mail.
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-16 04:44 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Foi Cadastrado os executivo de Contas, mais não aparece no Fluig (escd0015) | Fechado |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA, Lucimara Lye | César Silva |  |  |  |  | 16/06 - Sincronização automática 01 vez por dia, aguardar a sincronização ou realizar manualmente; 16/06 - Alexson: xecutivos atualizados na última sincronização, dia 15/06/2020 03:30:00: 2 registros atualizados 9 registros incluídos
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-16 04:44 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Sistema muito lento, não consegue enviar ND - (3895 / 3912 / 3921 | Fechado |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva |  |  |  |  | 16/06 - Alexson; Problema resolvido
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-16 07:28 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Analisar o retorno bancário (atualizar Status), 3908, 3909, 3910 | Fechado |  |  | FLUIG + PROGRESS | ALEXSON FERREIRA, Lucimara Lye | César Silva |  |  |  |  | 16/06 - As solicitações 3908 e 3910 foram finalizadas. O sistema atualizou o status bancário e movimentou para a etapa seguinte corretamente. Não identifiquei problemas. A solicitação 3909 não existe. Provavelmente foi eliminada.
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-17 04:47 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Não está calculando o GP Verba 3934 | Fechado |  |  | PROGRESS | Lucimara Lye | Rosi Ugeda |  |  |  |  | 17/06 - Problema no cadastro de cliente que está registrado como canal de vendas 42. O canal de vendas não tem tabela de preço. 17/06 - Cesar solicitou para alterar o cadastro de cliente para canal 100.
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-17 04:49 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Analisar performance do cálculo do GP | Fechado |  |  | FLUIG + PROGRESS | ALEXSON FERREIRA, Lucimara Lye | César Silva
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-19 04:58 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Casas decimais somente para o valor target | Fechado |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-19 05:07 | FLUXO VERBAS - FLUIG | açao 3947, Campo formulário Rebate Unitário, apresentar com 4 casas, diferença total de 0,46 | Pendente TNU |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-19 05:10 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Filtrar para apresentar somente clientes ativos (Suspenso não deve mostrar no Fluig) | Fechado |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-19 05:10 | FLUXO VERBAS - FLUIG | Verificar a possibilidade de filtrar somente pelo código na digitação do item | MELHORIA |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva |  |  |  |  | 22/06. -Será necessário desmembrar o campo, uma para código e outra para descrição;
cristian.harada@totvs.com.br | 44004.4257 |  | % Categoria relatório verbas | Fechado |  |  | FLUIG | Lucimara Lye | César Silva
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-24 04:37 |  | Problema na atualização da versào do formulário | Em Execução BROTHER | [5 empty] | 9195302
cristian.harada@totvs.com.br | 2020-06-26 07:45 |  | Ajuste nas regras de contabilização ref Contabilização das verbas do mês e SELL-IN | Fechado |  |  | PROGRESS | Lucimara Lye | Critiano Kayama |  |  |  |  | 24/06 - Alterada a regra contabilização
cristian.harada@totvs.com.br | 44010.2941 |  | Hoje, subi na base de teste, um relatório de Sell-Out atualizado (anexo). Após gerar o relatório o sistema listou “erros” que salvei no mesmo arquivo, na “plan1”. Gostaria de saber o que “período 03”, pois sem saber o que significa não dá pra corrigir. Não encontrada a solicitacao para o cliente: 18 no periodo 03 / 2.020 Não encontrada a solicitacao para o cliente: 18 no periodo 03 / 2.020 Não encontrada a solicitacao para o cliente: 18 no periodo 03 / 2.020 Após subir a planilha de sell-out gerei o relatório (rel totvs) de acompanhamento (anexo). As informações estão incorretas. Abaixo exemplos No caso abaixo a Categoria (Category) não condiz com o item - cm300 br Na primeira ação – 3729 – consta no sell-out 26 unidades para o períofo de 06 a 09 de abril – este período se refere a W15 no relatório de sell-out e a quantidade são 02 unidades Na ação 3861 consta no sell-out 65 unidades para o período de 01 a 08 de junho – este período seriam as semanas W23 e 24 e q quantidade seria de 13 unidades | Fechado |  |  |  | Lucimara Lye | Rosi Ugeda |  |  |  |  | 29/06 - Liberado as correçòes conforme e-mail Programa para importação de Reports liberado com as seguintes definições: 1) Iremos importar o item mesmo que esteja com quantidade zerada na semana, porém, se todas as semanas importadas estiverem zeradas, não terá impacto na Contabilização. 2) As quantidades de Report serão consideradas mesmo para situações em que a Verba não esteja totalmente dentro do período da semana. Por exemplo, a situação abaixo. A verba tem validade de 01/06/2020 até 22/06/2020, com isto todos os Reports, em que algum dia da semana já esteja dentro do período de validade, será considerado na verba. 3) Quando for feita a importação dos dados da mesma semana para o mesmo item e mesmo cliente, as quantidades serão atualizadas. 4) Serão gerados os seguintes logs na importação da planilha: A primeira parte demonstrará as ações que foram localizadas para este item no período da semana: Depois, serão listados os itens e clientes que estiverem na planilha, mas não estiverem cadastrados no Totvs: E por último, serão listados as linhas da planilha, onde não exista nenhuma verba em aberto para o cliente x item x semana. Rosi, iremos utilizar a data que você coloca T e U para considerar o período da semana. Por favor, só veja na sua planilha, que a data estava com o ano de 2019. Ajustar para o ano de 2020.
| 2020-07-04 |  | Rotina de consulta das ações para os usuário relacionadas a ação. | MELHORIA |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva
| 2020-07-04 |  | Rotina para selecionar a ação e enviar todas em única vez (Fim da ação / Notificar Cliente) | MELHORIA |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva
| 2020-07-04 |  | Receber a notificação que a açao foi aprovada (Manuela/ Financieiro) | MELHORIA |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva
| 2020-07-04 |  | Incluir Novo Status no relatorio esfl0005 - Em validação – quando aguarda a validação para envio da Gerência Em aprovação MKT – aguardando aprovação da Gerência de MKT Em aprovação final (P/VP) – Aguardando aprovação final do Presidente ou Vice | MELHORIA |  |  | PROGRESS | Lucimara Lye | César Silva
| 2020-07-04 |  | Ao enviar a envidencia o valor untário buscar o valor da verba | MELHORIA |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva
| 2020-07-04 |  | Campo de quantidade - ser validado caso esteja em branco | MELHORIA |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva
| 2020-07-04 |  | Incluir no Cabeçalho do e-mail a palavra "Brother" |  |  |  | FLUIG | ALEXSON FERREIRA | César Silva

## MELHORIAS
| MELHORIAS | Plataforma | DEPT | STATUS | Observação | Horas
1 | REVER TELAS DE SELL-OUT E SELL-IN PROMOTIONS | FLUIG | MKT | MELHORIA | Modelo SELL-OUT
2 | CRIAR CADASTRO DE CLIENTES E QUAL MENSAGEM CADA E-MAIL DEVERÁ RECEBER PARA QUE, AO SELECIONARMOS O CLIENTE, OS CAMPOS E E-MAILS SEJAM PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | FLUIG | MKT/FINANCEIRO | MELHORIA | Pré cadastro de e-mail e conteúdo por cliente
3 | QUANDO O PAGAMENTO É EM VALE A AÇÃO NÃO NECESSITA DE ND, DESTA FORMA SEGUIRÁ PARA O FINANCEIRO LOGO APÓS A PROVAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS. PARA ESTAS AÇÕES, TER UM CAMPO ONDE POSSAMOS ATUALIZAR PARA O CLIENTE O STATUS DE COMPRA E ENVIO DOS VALES, ONDE ELE PODERÁ CONSULTAR SEMPRE QUE ACESSAR O LINK DA AÇÃO. ESTA ATUALIZAÇÃO ONDE EM 3 MOMENTOS: ACEITE DAS EVIDÊNCIAS / COMPRA DO VALE PRAZO DE ENVIO/ DATA DE POSTAGEM E NUMERO DE RASTREIO | FLUIG | MKT | MELHORIA | Nào encerrará o fluxo envio e enviará numa atividade para informar o status (MKT) e uma segunda tarefa dados da postagem. Ao final envia e-mail e finaliza o fluxo.
4 | TER UM CAMPO, NA AÇÃO, ONDE POSSAMOS ENVIAR ANEXOS AO CLIENTE. EXEMPLO - UM E-MAIL MKT SOBRE A AÇÃO OU UMA APURAÇÃO DE SELL-IN. ESTE CAMPO DEVERÁ ESTAR PRESENTE DURANTE TODA A AÇÃO E DISPONÍVEL PARA ANEXARMOS OS DOCUMENTOS E DEVERÁ SER VISUALIZADO PELO CLIENTE SEMPRE QUE ABRIR AS AÇÃO | FLUIG | MKT | MELHORIA | O gestor do processo poder anexar documentos | campo com resumo
5 | ABRIR UMA OPÇÃO PARA OS APROVADORES COM APROVAÇÃO EM LOTE. SELECIONANDO "N" AÇÕES PODERÃO APROVÁ-LAS /REPROVÁ-LAS DE UMA ÚNICA VEZ. ESTE TIPO DE AÇÃO SERIA PARA ACIMA DE GERÊNCIA. ESTA AÇÃO NÃO CANCELA OU EXCLUI A AÇÃO DE ABRIR AS AÇÕES INDIVIDUALMENTE, COMO É HOJE, MANTER AMBAS | FLUIG | MKT | MELHORIA | Avaliar possibilidade de filtros para possibilitar e movimentaçào em bloco. | fazer teste mov. Em bloco
6 | RELATÓRIO TOTVS - INCLUIR UMA COLUNA , AO LADO DO STATUS MKT , COM O STATUS REAL DA AÇÃO, MONSTRANDO EM QUAL PROCESSO ELA ESTÁ | FLUIG/PROGRESS | MKT | MELHORIA | Inclusão no relatório (Status Solicitação)
7 | RELATÓRIO TOTVS - INCLUIR PLANILHA COM RESUMO DE VALORES (POR ITEM/LINHA/CATEGORIA/CLIENTE/CANAL/SUBCANAL/STATUS) | PROGRESS | MKT | MELHORIA | Falta definir o layout final
8 | RELATÓRIO TOTVS - AJUSTE DAS CATEGORIAS DE PRODUTOS - QUANDO ITEM TRAZER O CATEGORIA DO PRODUTO / QUANDO TARGET TRAZER A CATEGORIA COM MAIOR PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DENTRO DA AÇÃO | PROGRESS | MKT | MELHORIA | Revisar o relatório
9 | RELATÓRIO TOTVS.- INCLUSÃO DE COLUNA PARA CONTABILIZAÇÃO DE SELL-IN | PROGRESS | CONTABIL | MELHORIA | ok
10 | RELATÓRIO TOTVS - VERIFICAR AÇÕES QUE NÃO ESTÃO TRAZENDO O % LANÇADO NO FLUIG - DIVISÃO POR CATEGORIA | PROGRESS | MKT | MELHORIA | Verificar os casos
11 | RELATÓRIO TOTVS.-verificar valores das coluna AH (value) e AI (amount) - tem que somar os abatimentos efetuados em todas as duplicatas | PROGRESS | CONTABIL | MELHORIA | OK
11 | RELATÓRIO TOTVS -AÇÕES COM PAGAMENTO FINALIZADOS MAS QUE O MONTANTE LANÇADO NAS COLUNAS FINANCEIRAS ESTÃO DIVERGENTES SÃO CASOS ONDE É SELECIONADO MAIS DE UMA DUPLICATA PARA ABATIMENTO DO VALOR E NESTA COLUNA ESTÁ COMPUTANDO APENAS O ABATIMENTO DE UMA DAS DUPLICATAS SELECIONADAS E NÃO DO MONTANTE. | PROGRESS | MKT/CONTABIL | MELHORIA | ok
| 1. "VALUE ACTION" DEVE SER O TOTAL DA AÇÃO QUANDO FOI CRIADA (PROJECTION); | PROGRESS
| 2. NA COLUNA "AMOUNT PAID" É O REAL PAGO, DEVENDO SER CONSIDERADO O "RESULT R$ - TTL" POR SKU. | PROGRESS
| 3. NA COLUNA "PENDING BALANCE" DEVE SER FEITA A SUBTRAÇÃO DO "VALUE ACTION" (-) "AMOUNT PAID". | PROGRESS
| Diferenças por arrendondamento | PROGRESS | CONTABIL | MELHORIA
12 | RELATÓRIO TOTVS -PARA AS AÇÕES DE TARGET OU OUTROS ONDE CATEGORIA DO PRODUTO ESTÁ SEM INFORMAÇÃO, DEVERÁ CONSTAR "OTHER + O SEGMENTO" .PARA ISSO A CORREÇÃO DE CATEGORIAS DEVE SER REALIZADA (PONTUADO ACIMA) | PROGRESS | MKT | MELHORIA | ok
13 | RELATÓRIO TOTVS. - RESUMO EM VALORES, MENSAL, POR TIPO DE AÇÃO/CATEGORIA/LINHA DE PRODUTO/ETC... | PROGRESS | MKT | MELHORIA | Idem tópico 10
14 | QUANDO "EXPORTAMOS" OS RELATÓRIOS/INFORMAÇÕES NO FLUIG OS MESMOS SÃO GERADOS COMO TEXTO. VERIFICAR PARA QUE OS NUMEROS SEJAM GERADOS COMO VALORES PARA PODERMOS EFETUAR CALCULOS | FLUIG | MKT | MELHORIA | Sugestão - Desenv relatório Espec | produto padrão / fazer específico - verificar info
15 | CAMPOS DE VALORES DEVEM PERMITIR, NA CRIAÇÃO DA AÇÃO, 5 CASAS DECIMAIS. PORÉM, NA MENSAGENS ENVIADAS AOS CLIENTE APARECER SOMENTE 2 | FLUIG/PROGRESS | MKT | MELHORIA | Com duas casas decimais no formulários
16 | ITENS - QUANDO INCLUIMOS UM ITEM NA AÇÃO, AO DIGITAR O CÓDIGO, O SISTEMA FAZ A BUSCA NA DESCRIÇÃO. ALTERAR PARA FAZER A BUSCA PELO CÓDIGO DO ITEM | FLUIG | MKT | MELHORIA | Separar em dois campos (Código e descrição)
17 | TER UM CADASTRO DE % PARA QUANDO A AÇÃO ENVOLVER MAIS DE UMA LINHA , E ESTA NÃO SER POR ITEM, TRAZER AUTOMÁTICAMENTE O % DE RATEIO. BEM COMO, NO CASO DE AÇÕES POR ITEM, CALCULAR AUTOMATICAMENTE, COM BASE NO VALOR TOTAL DA AÇÃO E CATERGORIAS DOS ITENS. | FLUIG/PROGRESS | MKT | MELHORIA | Item traz o %, Target manual
18 | MESMO VALIDANDO A EVIDÊNCIA ENVIADA, DEVEMOS TER UMA CAMPO, EXEMPLO "OBSERVAÇÕES", NO QUAL POSSAMOS COLOCAR ALGUMAS INFORMAÇÃO PARA O CLIENTE. ELE DEVERÁ RECEBER ESTAS INFORMAÇÕES OU COM O E-MAIL DE ENVIO DE EVIDÊNCIAS, CASO ESTA SEJA RECUSADA OU NO E-MAIL DE ENVIO DE ND, CASO A EVIDÊNCIA SEJA ACEITA. | FLUIG | MKT | MELHORIA | desconsiderar
19 | TÍTULO /E-MAILS ENVIADOS - DEVERÁ CONSTA BROTHER E O NOME DO CLIENTE: EXEMPLO "INICIO DA AÇÃO BROTHER ¦1328 ¦AGIS ¦NOME DA AÇÃO " (NOME SIMPLIFICADO) | FLUIG | MKT | MELHORIA | ok
20 | QUANDO O CLIENTE FOR ENVIAR AS EVIDÊNCIAS E COLOCAR A QUANTIDADE REALIZADA, O CAMPO DE VL. UNITÁRIO DEVERÁ SER PREENCHIDO, AUTOMATICAMENTE - E SER OBRIGATÓRIO | FLUIG | MKT | MELHORIA | ok
21 | NO FLUIG ALTERAR/INCLUIR A SELEÇÃO DE QUANTIDADE DE AÇÕES VISUALIZADAS -, HOJE O LIMITE É 100 - ALTERAR/INCLUIR PARA "TODAS AS AÇÕES" | FLUIG | MKT | MELHORIA | Desenv consulta específico
22 | AO CANCELARMOS UMA AÇÃO DEVEMOS TER A OPÇÃO DE ENVIAR O COMUNICADO DE CANCELAMENTO PARA O SOLICITANTE/EXECUTIVO/DEPT. FINANCEIRO/CLIENTE (COM OPÇÃO S/N) | FLUIG | MKT | MELHORIA | ok
23 | TER A OPÇÃO DE FAZER UMA CÓPIA DA AÇÃO MESMO APÓS ELA TER SIDO VALIDADA E/OU APROVADA | FLUIG | MKT | MELHORIA | ok
24 | VALIDAÇÃO DE EVIDÊNCIA - QUANDO O DOCUMENTO NÃO É ACEITO TEMOS QUE COLOCAR UMA OBSERVAÇÃO/MOTIVO DO NÃO ACEITE. O CAMPO É PEQUENO E NÃO CONSEGUIMOS VISUALIZAR A INFORMAÇÃO DIGITADA POR COMPLETA... AUMENTAR O CAMPO DE OBSERVAÇÃO / A OBSEREVAÇÃO DEVE APARECER UMA UNICA VEZ, NÃO SENDO NECESSÁRIO REPETIR A INFORMAÇÃO EM TODOS OS ARQUIVOS/EVIDÊNCIAS ENVIADOS. | FLUIG | MKT | MELHORIA | Alterar o campo por ND
25 | CONSULTA SOLICITAÇÃO: EXTRAIR RELATÓRIO E FILTRO POR STATUS DA SOLICITAÇÃO (QUANDO CONSULTO O QUE ESTÁ EM ABERTO APARECE INDEPENDENTE DA ATIVIDADE). FILTROS: POR SOLICITANTE/NOME DO CLIENTE/TIPO DE AÇÃO/ATIVIDADE | FLUIG | FINANCEIRO | MELHORIA | relatorio/consulta especifico
26 | DUPLICATAS ABATIMENTO: ENVIAR NOTIFICAÇÃO APÓS APROVAÇÃO DO HEAD DO FINANCEIRO, ATUALMENTE NÃO RECEBO NENHUMA NOTIFICAÇÃO TENHO QUE SEMPRE CONSULTAR NO FLUIG SE JÁ FOI APROVADO O ABATIMENTO OU NÃO. | FLUIG | FINANCEIRO | MELHORIA | ok
27 | CAMPO EXECUTIVO - PERMITIR QUE A AÇÃO CONTENHA MAIS DE UM EXECUTIVO/RESPONSÁVEL | FLUIG | MKT | MELHORIA | ok
28 | O FLUIG SINALIZAR A DUPLICATA QUE JÁ RECEBEU UM ABATIMENTO E AGUARDA APROVAÇÃO DO FINANCEIRO, POIS HOJE O CONTROLE É MANUAL... | FLUIG | FINANCEIRO | MELHORIA | Alerta e bloqueio
OU PERMITIR QUE O SISTEMA COMPILE MAIS DE UMA AÇÃO (MESMO TIPO DE AÇÃO) DO CLIENTE E APLIQUE O DESCONTO EM UMA ÚNICA DUPLICATA
(OS DESCONTO TEM SIDO APLICADO MUITO "PICADO" PELO FATO DE CADA AÇÃO SER VINCULADA A UMA NOTA FISCAL E NÃO PODERMOS APLICAR MAIS DE UM ABATIMENTO AO MESMO TEMPO EM UMA NOTA FISCAL POIS O BANCO NÃO RECONHECE MAIS QUE UM ABATIMENTO NO ARQUIVO BANCÁRIO).
29 | PREENCHER O VALOR UTILIZADO NO RELATORIO DE VERBAS E CONSIDERAR O STATUS COMO CONCLUIDO PARA OS CASOS DE AÇÕES NA QUAL NÃO TEM NOTA FISCAL EM ABERTO E É CRIADO UMA "AN" | PROGRESS | FINANCEIRO | MELHORIA | ok
(JÁ TIVEMOS CASOS ASSIM ONDE FINALIZANDO A VERBA PORÉM O VALOR NÃO É PREENCHIDO NO RELATÓRIO E STATUS FICA COMO "EM ANDAMENTO")
30 | OPÇÃO DE FILTRAR O CÓDIGO DO CLIENTE PARA VIZUALIZAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ABERTO (ALGUNS CLIENTES TEM DIVERSOS CÓDIGOS E O ABATIMENTO É FEITO EM UM ESPECIFICO) | FLUIG | FINANCEIRO | MELHORIA | INCLUIR FILTRO POR CLIENTE
31 | RESUMO DE VERBAS POR CLIENTE PARA ENVIO AOS MESMOS (MODELO) | FLUIG | MKT | MELHORIA | Disparar um e-mail com açòes do cliente
32 | TER OPÇÃO DE "SUSPENDER" UMA AÇÃO ANTES QUE A MESMA SEJA ENVIADA AO CLIENTE | FLUIG/PROGRESS | MKT | MELHORIA | Depois da aprovação do Presidente permitir suspender.
33 | CENTRAL DE TAREFAS - TER MAIS 2 COLUNAS : NOME DA AÇÃO E VALOR TOTAL DA AÇÃO | FLUIG | MKT | MELHORIA | ok.
34 | REDUZIR MENSANGENS/NOTIFICAÇÕES - UNIFICAR AS MENSAGENS "FIM DA AÇÃO" E "ENVIO DE EDVIDÊNCIAS" | FLUIG | MKT | MELHORIA | ok
35 | CAMPO DE NÚMERO DE ND - NÃO PERMITIR A UTILIZAÇÃO DENUMERAÇÃO COM, APENAS, NUMERO "0" - EXEMPLO: 0000 OU 00 | FLUIG | MKT | MELHORIA | ok
36 | QUANDO FOR EFETUADA A RECUSA DE UM DOCUMENTO, DEVERÁ APARECER O ALERTA NA TELA PRICIPAL DO E-MAIL, E NÃO SOMENTE APÓS ABRIRMOS O LINK | FLUIG | MKT | MELHORIA | mensagem destacado
37 | QUANDO FOR EFETUADA A RECUSA O A"ASSUNTO" DO E-MAIL DEVERÁ CONSTA TODA A NOMENCLATURA EXISTENTE MAIS, AOS FINAL, "REVISAR" | FLUIG | MKT | MELHORIA | ok
38 | CRIAR DASHBOARDS NO FLUIG (DEFINIR QUAIS) (RENATO/JOÃO/ROSI).... ( RESUMO POR CLIENTE / RESUMO POR CATEGORIA/RESUMO POR AÇÃO(NOME DA AÇÃO)/ RESUMO POR MÊS/RELATÓRIO PIVOT, ETC...) | FLUIG | MKT | MELHORIA | ok
39 | TER TELA DE CONSULTA DAS AÇÕES PARA OUTROS USUÁRIOS, SOMENTE PARA VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DAS AÇÕES, STATUS, SEM QUE POSSAM EFETUAR ALTERAÇÕES (TELA AMIGÁVEL-DESENHAR) | FLUIG | MKT | MELHORIA | consulta específica
40 | QUANDO A AÇÃO FOR DE SPIFF TRAZER , AUTOMÁTICO, A INFORMAÇÃO DE NÃO NECESSÁRIO ENVIO DE ND MAS, MANTENDO A OPÇÃO DE ALTERAÇÃO | FLUIG/PROGRESS | MKT | MELHORIA | ok
41 | NOTIFICAÇÕES - A TELA PRINCIPAL (1ª A SER VISUALIZADA) SER IGUAL A TELA SECUNDÁRIA (MEMOS LAYOUT) OU TIRAR/MUDAR INFORMAÇÕES DE VALORES FORÇANDO O CLIENTE A SEGUIR PARA 2ª PAGINA. | FLUIG | MKT | MELHORIA | ok
42 | ALTERAR O TERMO "RESULTADO" NO ENVIO DE EVIDÊNCIAS PARA " VALOR TOTAL SPIIF/REBATE" - VER PLANILHA FLUIG | FLUIG | MKT | MELHORIA | ok
48 | PERMITIR REENVIO DAS MENSAGENS AOS CLIENTES | FLUIG | MKT | MELHORIA | Incluir botão para reenvio de e-mail | JÁ FAZ EM ENVIO DE EVIDENCIAS / ENVIO ND
49 | DELEGAR ATIVIDADE/APROVAÇÕES - DEFINIR REGRAS (EXEMPLO. JOÃO SAI DE FÉRIAS;VIAGENS/ETC QUER DELEGAR APROVAÇÕES PARA MEIRE) | FLUIG | MKT | MELHORIA | Já existe através Substituto | MESMO NÍVEL
50 | Aprovação pelo Celular (Aproval) | FLUIG | TI | MELHORIA | ok
51 | Ter a possibilidade de finalizar a ação em qualquer processo | FLUIG | TI | MELHORIA | Incluir saídas na tarefa do financeiro
52 | Ter a possibilidade de ao integrar ao Datasul e retornar com erro por problema de Titulo de alterar os titulos selecionados e seguir o fluxo novamente | FLUIG | TI | MELHORIA | Incluir saídas na tarefa do financeiro
43 | U | ??? | MKT | MELHORIA | Desconsiderar
44 | TER A OPÇÃO DE APROVAÇÃO FINAL DA GERÊNCIA DE MKT SEM A NECESSIDADE DE IR PARA DIRETORIA/PRESIDÊNCIA(EM DISCUSSÃO) | FLUIG | MKT | MELHORIA | Desconsiderar | DEPENDE DE DEFINIÇÕES INTERNAS
45 | ABRIR VERBAS PARA VÁRIOS CLIENTES DE UMA ÚNICA VEZ / SELECIONANDO TODOS OS CLIENTES/ MONTANDO A AÇÃO /ALTERANDO ALGUMAS INFORMAÇÕES/ FAZER UPLOAD PARA PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES FALTANTES. | FLUIG | MKT | MELHORIA | Desconsiderar
46 | RELATÓRIO TOTVS - INCLUIR COLUNA COM CANAL E SUB CANAL DE CLIENTE | PROGRESS | MKT | MELHORIA | Desconsiderar | VER CADASTRO DE SISTEMA
47 | APROVAÇÃO PARALELA PARA VP/PRESIDÊNCIA - AMBOS TEREM ACESSO - TER A OPÇÃO DE MANDAR PARA OS 2 OU APENAS PARA UM (SER SELECIONAVEL) | FLUIG | MKT | MELHORIA | Desconsiderar | ou mantem como esta ou muda para ambos (sempre)

## ESTIMATIVA
| Procedure | Correção |  |  | Melhorias | Escopo Técnico | Estimativa
1 | 01) CADASTRO DE CLIENTES |  |  | 8 | CRIAR CADASTRO DE CLIENTES E QUAL MENSAGEM CADA E-MAIL DEVERÁ RECEBER PARA QUE, AO SELECIONARMOS O CLIENTE, OS CAMPOS E E-MAILS SEJAM PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | Criar formulário de cadastro de cliente com tabela de contatos e tipo de notificação. Alterar formulário do fluxo para trazer a tabela de contatos preenchida quando selecionar o cliente, mas permitindo alterar | 24
1 | 02) ABERTURA E CADASTRO DE VERBA | 1) CAMPOS DE VALORES DEVEM PERMITIR, NA CRIAÇÃO DA AÇÃO, 5 CASAS DECIMAIS. PORÉM, NA MENSAGENS ENVIADAS AOS CLIENTE APARECER SOMENTE 2 | Correção | 8 | 1) ABRIR VERBAS PARA VÁRIOS CLIENTES DE UMA ÚNICA VEZ / SELECIONANDO TODOS OS CLIENTES/ MONTANDO A AÇÃO /ALTERANDO ALGUMAS INFORMAÇÕES/ FAZER UPLOAD PARA PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES FALTANTES. | Removido | 0
|  | 2) ITENS - QUANDO INCLUIMOS UM ITEM NA AÇÃO, AO DIGITAR O CÓDIGO, O SISTEMA FAZ A BUSCA NA DESCRIÇÃO. ALTERAR PARA FAZER A BUSCA PELO CÓDIGO DO ITEM | Correção | 8 | 2) TER A OPÇÃO DE FAZER UMA CÓPIA DA AÇÃO MESMO APÓS ELA TER SIDO VALIDADA E/OU APROVADA | Criar botão no início da solicitação que, ao clicado, solicitará um código de solicitação que será usado como base. Ao selecionar o código, os dados da solicitação serão copiados para a solicitação atual. Apenas os dados da ação iniciados serão copiados. Aprovações, arquivos, títulos e outros dados decorrentes da movimentação não serão copiados | 16
|  | 3) TÍTULO /E-MAILS ENVIADOS - DEVERÁ CONSTA BROTHER E O NOME DO CLIENTE: EXEMPLO "INICIO DA AÇÃO BROTHER ¦1328 ¦AGIS ¦NOME DA AÇÃO " (NOME SIMPLIFICADO) | Correção | 1 | 3) TER OPÇÃO DE "SUSPENDER" UMA AÇÃO ANTES QUE A MESMA SEJA ENVIADA AO CLIENTE | Criar botão no formulário que permita suspender a ação. Esse botão ficará disponível apenas ao gestor do processo. Após suspensa, a ação ficará indisponível para movimentação até que o gestor reative ou cancele ela. | 16
[5 empty] | 4) CAMPO EXECUTIVO - PERMITIR QUE A AÇÃO CONTENHA MAIS DE UM EXECUTIVO/RESPONSÁVEL | Incluir tabela de executivos no formulário de Ação de Marketing | 16
[5 empty] | 5) AO CANCELARMOS UMA AÇÃO DEVEMOS TER A OPÇÃO DE ENVIAR O COMUNICADO DE CANCELAMENTO PARA O SOLICITANTE/EXECUTIVO/DEPT. FINANCEIRO/CLIENTE (COM OPÇÃO S/N) | Criar novo tipo de Notificação (Cancelamento). Alterar o formulário de Composição dos E-mails de Marketing e o formulário de Ação de Marketing para permitir a seleção da nova notificação. Prever a parametrização da notificação no formulário de contatos do cliente. Alterar o fluxo para que, ao cancelar, envie a notificação para todos os usuários configurados para receber a notificação de cancelamento | 32
[5 empty] | 6) TER UM CADASTRO DE % PARA QUANDO A AÇÃO ENVOLVER MAIS DE UMA LINHA , E ESTA NÃO SER POR ITEM, TRAZER AUTOMÁTICAMENTE O % DE RATEIO. BEM COMO, NO CASO DE AÇÕES POR ITEM, CALCULAR AUTOMATICAMENTE, COM BASE NO VALOR TOTAL DA AÇÃO E CATERGORIAS DOS ITENS. | Alterar o formulário de Ação de Marketing para que, nos tipos de ação Sellout, Sellin / Item e Spiff / Item, calcule automaticamente o rateio com base na categoria dos itens. Ações que não são de item continuarão com o preenchimento manual | 24
[5 empty] | 7) QUANDO O PAGAMENTO É EM VALE A AÇÃO NÃO NECESSITA DE ND, DESTA FORMA SEGUIRÁ PARA O FINANCEIRO LOGO APÓS A PROVAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS. PARA ESTAS AÇÕES, TER UM CAMPO ONDE POSSAMOS ATUALIZAR PARA O CLIENTE O STATUS DE COMPRA E ENVIO DOS VALES, ONDE ELE PODERÁ CONSULTAR SEMPRE QUE ACESSAR O LINK DA AÇÃO. ESTA ATUALIZAÇÃO ONDE EM 3 MOMENTOS: ACEITE DAS EVIDÊNCIAS / COMPRA DO VALE PRAZO DE ENVIO/ DATA DE POSTAGEM E NUMERO DE RASTREIO | Incluir uma atividade chamada Gerenciar Vales. Nessa atividade, o usuário deverá informar o status, a data de compra dos vales, o prazo de envio, a data de postagem e o número de rastreio. Após informar todos os campos a ação será finalizada. Alterar o portal do cliente para trazer esses novos campos. Notificar o cliente sempre que houver a atualização de algun desses dados. | 40 | Enviar para gerenciamento de vales quando não for necessário o envio de ND Status: Comprado / Enviado Datas de Compra e Postagem Incluir novo tipo de notificação (Vales)
[5 empty] | 8) REVER TELAS DE SELL-OUT E SELL-IN PROMOTIONS | Alterar regras de visibilidade e bloqueio de campos conforme regra passada pela Brother. Não serão alteradas regras de cálculo no Fluig. Apenas visibilidade ou bloqueio de campos no início da solicitação | 16
1 | 03) VALIDAÇÃO DE EVIDÊNCIAS | 1) QUANDO O DOCUMENTO NÃO É ACEITO TEMOS QUE COLOCAR UMA OBSERVAÇÃO/MOTIVO DO NÃO ACEITE. O CAMPO É PEQUENO E NÃO CONSEGUIMOS VISUALIZAR A INFORMAÇÃO DIGITADA POR COMPLETA... AUMENTAR O CAMPO DE OBSERVAÇÃO / A OBSEREVAÇÃO DEVE APARECER UMA UNICA VEZ, NÃO SENDO NECESSÁRIO REPETIR A INFORMAÇÃO EM TODOS OS ARQUIVOS/EVIDÊNCIAS ENVIADOS. | Correção | 16 | 1) QUANDO O CLIENTE FOR ENVIAR AS EVIDÊNCIAS E COLOCAR A QUANTIDADE REALIZADA, O CAMPO DE VL. UNITÁRIO DEVERÁ SER PREENCHIDO, AUTOMATICAMENTE - E SER OBRIGATÓRIO | Alterar o portal do cliente para trazer o valor unitário preenchido e validar para que não permita enviar zerado | 16
|  | 2) QUANDO FOR EFETUADA A RECUSAR O A"ASSUNTO" DO E-MAIL DEVERÁ CONSTA TODA A NOMENCLATURA EXISTENTE MAIS, AOS FINAL, "REVISAR" | Correção | 1 | 2)MESMO VALIDANDO A EVIDÊNCIA ENVIADA, DEVEMOS TER UMA CAMPO, EXEMPLO "OBSERVAÇÕES", NO QUAL POSSAMOS COLOCAR ALGUMAS INFORMAÇÃO PARA O CLIENTE. ELE DEVERÁ RECEBER ESTAS INFORMAÇÕES OU COM O E-MAIL DE ENVIO DE EVIDÊNCIAS, CASO ESTA SEJA RECUSADA OU NO E-MAIL DE ENVIO DE ND, CASO A EVIDÊNCIA SEJA ACEITA. | Removido | 0
|  | 3) ALTERAR O TERMO "RESULTADO" NO ENVIO DE EVIDÊNCIAS PARA " VALOR TOTAL SPIIF/REBATE" - VER PLANILHA FLUIG | Correção | 1 | 3) PERMITIR REENVIO DAS MENSAGENS AOS CLIENTES | Incluir botão no formulário de Ação de Marketing para permitir o reenvio de e-mail para um usuário ou para todos | 8
[5 empty] | 4) TELA PRINCIPAL: QUANDO FOR EFETUADA A RECUSA DE UM DOCUMENTO, DEVERÁ APARECER O ALERTA NA TELA PRINCIPAL DO E-MAIL, E NÃO SOMENTE APÓS ABRIRMOS O LINK | Será alterado o e-mail de notificação para destacar a mensagem de reprovação | 8
[5 empty] | 5) NOTIFICAÇÕES - A TELA PRINCIPAL (1ª A SER VISUALIZADA) SER IGUAL A TELA SECUNDÁRIA (MESMOS LAYOUT) OU TIRAR/MUDAR INFORMAÇÕES DE VALORES FORÇANDO O CLIENTE A SEGUIR PARA 2ª PAGINA. | Configurar e-mail para trazer orientação para que o cliente clique no link do Portal | 8 | DEIXAR ABAS DO PORTAL ABERTAS
[5 empty] | 6) QUANDO A AÇÃO FOR DE SPIFF TRAZER , AUTOMÁTICO, A INFORMAÇÃO DE NÃO NECESSÁRIO ENVIO DE ND MAS, MANTENDO A OPÇÃO DE ALTERAÇÃO | Alterar o formulário de Ação de Marketing para trazer o campo Necessário o Envio de ND desmarcado como default para ações de Spiff, mas permitindo alterar | 8
1 | 04) ENVIO PARA APROVAÇÃO |  |  |  | 1) ABRIR UMA OPÇÃO PARA OS APROVADORES COM APROVAÇÃO EM LOTE. SELECIONANDO "N" AÇÕES PODERÃO APROVÁ-LAS /REPROVÁ-LAS DE UMA ÚNICA VEZ. ESTE TIPO DE AÇÃO SERIA PARA ACIMA DE GERÊNCIA. ESTA AÇÃO NÃO CANCELA OU EXCLUI A AÇÃO DE ABRIR AS AÇÕES INDIVIDUALMENTE, COMO É HOJE, MANTER AMBAS. | Configurar filtros para permitir a movimentação em bloco de solicitações que estejam na mesma atividade | 8 | Cliente, Solicitação, Data de Início, Término, Nome da ação, Valor Projetado, Valor Liberado
[5 empty] | 2) Aprovação através do celular ( Software Aproval ). | Adaptar o fluxo de Ação de Marketing para ser utilizado no Approval | 40 | Destacar valor projetado na aprovação da gerência e presidência, e valor a ser pago nos demais
[5 empty] | 3) REDUZIR MENSANGENS/NOTIFICAÇÕES - UNIFICAR AS MENSAGENS "FIM DA AÇÃO" E "ENVIO DE EDVIDÊNCIAS" | Alterar o fluxo para unificar as notificações de Fim de Ação e Envio de Evidências | 8
1 | 05) APROVAÇÃO FINAL DA GERÊNCIA |  |  |  | 1) DELEGAR ATIVIDADE/APROVAÇÕES - DEFINIR REGRAS (EXEMPLO. JOÃO SAI DE FÉRIAS;VIAGENS/ETC QUER DELEGAR APROVAÇÕES PARA MEIRE) | Será utilizada a rotina de substituo | 0
[5 empty] | 2) TER A OPÇÃO DE APROVAÇÃO FINAL DA GERÊNCIA DE MKT SEM A NECESSIDADE DE IR PARA DIRETORIA/PRESIDÊNCIA(EM DISCUSSÃO) | Desconsiderar | 0
1 | 06) APROVAÇÃO FINAL VP / PRESIDENTE |  |  |  | APROVAÇÃO PARALELA PARA VP/PRESIDÊNCIA - AMBOS TEREM ACESSO - TER A OPÇÃO DE MANDAR PARA OS 2 OU APENAS PARA UM (SER SELECIONAVEL) | Desconsiderar | 0
1 | 07) INTEGRAÇÃO COM TOTVS |  |  |  | 1) Possibilidade de finalizar ação. | Alterar o fluxo para permitir finalizar a ação na etapa de Erros | 8
[5 empty] | 2) Possibilidade de ao integrar ao Totvs e retornar com erros de títulos voltar para o Financeiro fazer o ajustes dos títulos abatidos. | Alterar o fluxo para permitir devolver para o financeiro realizar ajustes caso ocorram erros na integração | 16
1 | 08) ABATIMENTO DE DUPLICATAS | 1) CAMPO DE NÚMERO DE ND - NÃO PERMITIR A UTILIZAÇÃO DENUMERAÇÃO COM, APENAS, NUMERO "0" - EXEMPLO: 0000 OU 00 |  |  | 1) O FLUIG SINALIZAR A DUPLICATA QUE JÁ RECEBEU UM ABATIMENTO E AGUARDA APROVAÇÃO DO FINANCEIRO, POIS HOJE O CONTROLE É MANUAL...OU PERMITIR QUE O SISTEMA COMPILE MAIS DE UMA AÇÃO (MESMO TIPO DE AÇÃO) DO CLIENTE E APLIQUE O DESCONTO EM UMA ÚNICA DUPLICATA (OS DESCONTO TEM SIDO APLICADO MUITO "PICADO" PELO FATO DE CADA AÇÃO SER VINCULADA A UMA NOTA FISCAL E NÃO PODERMOS APLICAR MAIS DE UM ABATIMENTO AO MESMO TEMPO EM UMA NOTA FISCAL POIS O BANCO NÃO RECONHECE MAIS QUE UM ABATIMENTO NO ARQUIVO BANCÁRIO). | Será alterado o formulário do financeiro para destacar duplicatas que possuam abatimentos em aprovação com o gestor financeiro | 24
|  |  | Correção | 1 | 2) DUPLICATAS ABATIMENTO: ENVIAR NOTIFICAÇÃO APÓS APROVAÇÃO DO HEAD DO FINANCEIRO, ATUALMENTE ROSI NÃO RECEBE NENHUMA NOTIFICAÇÃO TENHO QUE SEMPRE CONSULTAR NO FLUIG SE JÁ FOI APROVADO O ABATIMENTO OU NÃO | Alerar o fluxo para notificar o gestor do processo sobre a aprovação do gestor financeiro | 8 | Notificar também o responsável financeiro
1 | CONTROLE, RELATORIOS, ACOMPANHAMENTO E CONSULTA | NO FLUIG ALTERAR/INCLUIR A SELEÇÃO DE QUANTIDADE DE AÇÕES VISUALIZADAS -, HOJE O LIMITE É 100 - ALTERAR/INCLUIR PARA "TODAS AS AÇÕES" | Melhoria (consulta) | 64
1 | CONTROLE, RELATORIOS, ACOMPANHAMENTO E CONSULTA |  |  |  | CENTRAL DE TAREFAS - TER MAIS 2 COLUNAS : NOME DA AÇÃO E VALOR TOTAL DA AÇÃO | Incluir os campos de nome da ação e valor total no filtro | 8
1 | CONTROLE, RELATORIOS, ACOMPANHAMENTO E CONSULTA |  |  |  | RESUMO DE VERBAS POR CLIENTE PARA ENVIO AOS MESMOS (MODELO) | Desenolver dataset para enviar por e-mail um resumo das verbas abertas aos clientes periodicamente. Permitir configurar no cadastro do cliente se o mesmo deve ou não receber o e-mail | 32 | a cada 15 dias
1 | CONTROLE, RELATORIOS, ACOMPANHAMENTO E CONSULTA |  |  |  | OPÇÃO DE FILTRAR O CÓDIGO DO CLIENTE PARA VIZUALIZAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ABERTO (ALGUNS CLIENTES TEM DIVERSOS CÓDIGOS E O ABATIMENTO É FEITO EM UM ESPECIFICO) | Incluir filtro de código de cliente na seleção de títulos pelo financeiro | 8
1 | CONTROLE, RELATORIOS, ACOMPANHAMENTO E CONSULTA |  |  |  | TER TELA DE CONSULTA DAS AÇÕES PARA OUTROS USUÁRIOS, SOMENTE PARA VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DAS AÇÕES, STATUS, SEM QUE POSSAM EFETUAR ALTERAÇÕES (TELA AMIGÁVEL-DESENHAR) | Desenvolver painel de consulta avançada de ações | 48 | Cliente, Solicitação, Data de Início, Término, Nome da ação, Valor Projetado, Valor Liberado, Itens

## Planilha2
Pontos | Avaliação Brother | Avaliação TNU | Descrição/Observação
1) CAMPOS DE VALORES DEVEM PERMITIR, NA CRIAÇÃO DA AÇÃO, 5 CASAS DECIMAIS. PORÉM, NA MENSAGENS ENVIADAS AOS CLIENTE APARECER SOMENTE 2 | Correção | Correção | Realizaremos este ajuste. Em todos os campos serão consideradas 5 casas e no e-mail somente 2 casas decimais.
2) ITENS - QUANDO INCLUIMOS UM ITEM NA AÇÃO, AO DIGITAR O CÓDIGO, O SISTEMA FAZ A BUSCA NA DESCRIÇÃO. ALTERAR PARA FAZER A BUSCA PELO CÓDIGO DO ITEM | Correção | Correção | Será incluso um novo campo de consulta por código do Item
3) TÍTULO /E-MAILS ENVIADOS - DEVERÁ CONSTA BROTHER E O NOME DO CLIENTE: EXEMPLO "INICIO DA AÇÃO BROTHER ¦1328 ¦AGIS ¦NOME DA AÇÃO " (NOME SIMPLIFICADO) | Correção | Correção | Será alterado o assunto do e-mail cfme mencionado
1) QUANDO O DOCUMENTO NÃO É ACEITO TEMOS QUE COLOCAR UMA OBSERVAÇÃO/MOTIVO DO NÃO ACEITE. O CAMPO É PEQUENO E NÃO CONSEGUIMOS VISUALIZAR A INFORMAÇÃO DIGITADA POR COMPLETA... AUMENTAR O CAMPO DE OBSERVAÇÃO / A OBSEREVAÇÃO DEVE APARECER UMA UNICA VEZ, NÃO SENDO NECESSÁRIO REPETIR A INFORMAÇÃO EM TODOS OS ARQUIVOS/EVIDÊNCIAS ENVIADOS. | Correção | Correção | Será aumentado o campo de observação na justificativa, não será informado arquivo por arquivo.
2) QUANDO FOR EFETUADA A RECUSAR O A"ASSUNTO" DO E-MAIL DEVERÁ CONSTA TODA A NOMENCLATURA EXISTENTE MAIS, AOS FINAL, "REVISAR" | Correção | Correção | Qdo for realizado a recusa do arquivo, será incluso no final do assunto a menção "Revisar"
3) ALTERAR O TERMO "RESULTADO" NO ENVIO DE EVIDÊNCIAS PARA " VALOR TOTAL SPIIF/REBATE" - VER PLANILHA FLUIG | Correção | Correção | Será alterado o label do campo "Resultado" para "Valor Total SPIFF/REBATE"
1) CAMPO DE NÚMERO DE ND - NÃO PERMITIR A UTILIZAÇÃO DENUMERAÇÃO COM, APENAS, NUMERO "0" - EXEMPLO: 0000 OU 00 | Correção | Correção | Será incluso uma validação para não permitir informar númeração zeros no campo da ND.
NO FLUIG ALTERAR/INCLUIR A SELEÇÃO DE QUANTIDADE DE AÇÕES VISUALIZADAS -, HOJE O LIMITE É 100 - ALTERAR/INCLUIR PARA "TODAS AS AÇÕES" | Correção | Melhoria | O padrão das telas do fluig permitem as seguintes opções; 30, 50, 75 e 100 para vistualizar os registros em tela. Não é possível customizar estas opções nas telas padrões. As soluções para que visualize mais registros são o desenvolvimento de tela específica ou abrir um ticket no produto para incluir a opção "Todas" na tela do produto padrão.
EXPORTACAO DOS DADOS DAS SOLICITAÇÕES UTILIZANDO A FUNÇÃO PADRÃO DO FLUIG |  | Correção | Foi identificado uma das causas do problema. Está sendo armazendo no histórico os títulos para vinculação das antecipações mesmo que não seja abatido. Será alterado para que não armazene estes títulos e serão eliminados os títulos não abatidos das solicitações registradas no Fluig. Solicitações que não saem no relatório por este problema, 1100, 1296, 1338, 1433 e 1510.

## FLUIG
ITEM 42

## SELL-OUT REBATE
CAMPOS INFORMADOS
CAMPOS AUTOMÁTICOS
TELA ATUAL
| SRP INCIAL | NET INCIAL | GP
| SRP FINAL | NET FINAL | GP
| REBATE UNIT | QTDE
SRP | TELA 2 - SEM GP E COM TODOS OS VALORES INFORMADOS
| SRP INICIAL | NET INICIAL |  | ver outra maneira de calculo de net, sem utilizar informações de tabela de preços do sistema
| SRP FINAL | NET FINAL
| REBATE UNIT | QTDE
NET | TELA 3 - SOMENTE VALOR DE NET E INFORMADO
NET INICIAL
NET FINAL
| REBATE UNIT | QTDE
TARGET | TELA 4 - POR TARGET - VALORES INFORMADOS
| TARGET | FINALIDADE
| QTDE | VL. REBATE UNIT

## RESUMO VERBAS
ASSUNTO: RESUMO AÇÕES EM ANDAMENTO¦19.08.20¦ AGIS
cód solicitacao |  | Localização | Cliente | Tipo de ação
MKT CONTROL | STATUS MKT | STATUS PROCESSO | CUSTOMER SHORT NAME | ACTION TYPE | START DATE | FINISH DATE | PRODUCT | PROJECTION R$ - UNIT.- VPC SELL IN | PREJECTIONS R$ - TTL - VPC OU REBATE SELL IN | PROJECTION QTY | PROJECTION R$ - UNIT. | PREJECTIONS R$ - TTL | ACTION DISCRIPTION | ACTION NAME | NOTA DE DÉBITO
1111 | EM ANDAMENTO | AGUARDANDO FIM DA AÇÃO | AGIS | REBATE | 2020-08-01 | 2020-08-31
1122 | EM ANDAMENTO | ENVIAR EVIDÊNCIAS VIA PORTAL | AGIS | VPC | 2020-07-01 | 2020-07-31
1326 | EM ANDAMENTO | AGUARDANDO ESCOLHA DE DUPLICATA | AGIS | VPC | 2020-07-01 | 2020-07-31 | [8 empty] | 1234
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO

## rel totvs
*INCLUSÃO DE COLUNA COM O STATUS/LOCALIZAÇÃO DO FLUIG
| *AÇÕES QUE NÃO ESTÃO TRAZENDO O % LANÇADO NO FLUIG, REG. DIVISÃO POR CATEGORIA |  |  |  |  | P&S | S&S | L&M | P&H
| EXEMPLO AO LADO | 1500 | SPIFF | EM ANDAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1500 | SPIFF | EM ANDAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1500 | SPIFF | EM ANDAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1500 | SPIFF | EM ANDAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1500 | SPIFF | EM ANDAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1501 | SPIFF | EM ANDAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1501 | SPIFF | EM ANDAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1501 | SPIFF | EM ANDAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1502 | SPIFF | EM ANDAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1502 | SPIFF | EM ANDAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1502 | SPIFF | EM ANDAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0
| *AÇÕES QUE ESTÃO TRAZENDO CATEGORIA ERRADA. CASOS DE AÇÕES DE TARGET OU OUTROS | CUSTOMER NUMBER | CUSTOMER SHORT NAME | PRODUCT | BUSINESS SEGMENT | ACTION NAME |  | P&S | S&S | L&M | P&H
| QUE DEVEM TRAZER COMO CATERGORIA, A QUE MAISO % TIVER NA AÇÃO | 192 | KALUNGA ABC | Outros | S&S | KIT MIDIA KALUNGA |  | 66 | 4 | 10 | 20
| NO EXEMPLO AO LAGO A CATEGORIA s&s ESTÁ ERRADA, O CORRETO É P&S | 192 | KALUNGA ABC | Outros | S&S | KIT MIDIA KALUNGA |  | 66 | 4 | 10 | 20
| *AÇÕES COM PAGAMENTO FINALIZADOS MAS QUE O MONTANTE LANÇADO NAS COLUNAS FINANCEIRAS ESTÃO DIVERGENTES | MKT CONTROL | ACTION TYPE | MKT STATUS | RESULT R$ - TTL | FINACIAL - DATE RECEIPT | VALUE ACTION - TTL | AMOUNT PAID | PENDING BALANCE | FINANCIAL PAYMENT STATUS | CHECK | DATE - STATUS OPDATE |  | TITULOS ABATIDOS
| SÃO CASOS ONDE É SELECIONADO MAIS DE UMA DUPLICATA PARA ABATIMENTO DO VALOR E NESTA COLUNA ESTÁ COMPUTANDO | 1069 | SELL-OUT PROMOTIONS | PAGAMENTO FINALIZADO | 130143 | 2020-07-10 | 1186.6 | 1186.6 | 0 | CONCLUIDA |  | 2020-08-19 |  | 0122429/03; 0122478/03; 0122842/03; 0122885/03; 0004059/03; 0004066/03; 0004078/03
APENAS O ABATIMENTO DE UMA DAS DUPLICATAS SELECIONADAS E NÃO DO MONTANTE.
* | 1. "VALUE ACTION" DEVE SER O TOTAL DA AÇÃO QUANDO FOI CRIADA (PROJECTION);
2. NA COLUNA "AMOUNT PAID" É O REAL PAGO, DEVENDO SER CONSIDERADO O "RESULT R$ - TTL" POR SKU.
3. NA COLUNA "PENDING BALANCE" DEVE SER FEITA A SUBTRAÇÃO DO "VALUE ACTION" (-) "AMOUNT PAID".
|  | MKT CONTROL | ACTION TYPE | MKT STATUS | RESULT R$ - TTL | FINACIAL - DATE RECEIPT | VALUE ACTION - TTL | AMOUNT PAID | PENDING BALANCE | FINANCIAL PAYMENT STATUS | CHECK | DATE - STATUS OPDATE |  | TITULOS ABATIDOS
* | 1. "VALUE ACTION" DEVE SER O TOTAL DA AÇÃO QUANDO FOI CRIADA (PROJECTION); | 1001 | SELL-OUT PROMOTIONS | PAGAMENTO FINALIZADO | 140.28 | 2020-07-06 | 43635.74 | 43635.74 | 0 | CONCLUIDA |  | 2020-08-19 |  | 0121610/01
| 2. NA COLUNA "AMOUNT PAID" É O REAL PAGO, DEVENDO SER CONSIDERADO O "RESULT R$ - TTL" POR SKU. | 1001 | SELL-OUT PROMOTIONS | PAGAMENTO FINALIZADO | 584.43 | 2020-07-06 | 43635.74 | 43635.74 | 0 | CONCLUIDA |  | 2020-08-19 |  | 0121610/01
| 3. NA COLUNA "PENDING BALANCE" DEVE SER FEITA A SUBTRAÇÃO DO "VALUE ACTION" (-) "AMOUNT PAID". | 1001 | SELL-OUT PROMOTIONS | PAGAMENTO FINALIZADO | 290.75 | 2020-07-06 | 43635.74 | 43635.74 | 0 | CONCLUIDA |  | 2020-08-19 |  | 0121610/01
|  | 1001 | SELL-OUT PROMOTIONS | PAGAMENTO FINALIZADO | 2365.8 | 2020-07-06 | 43635.74 | 43635.74 | 0 | CONCLUIDA |  | 2020-08-19 |  | 0121610/01
|  | 1001 | SELL-OUT PROMOTIONS | PAGAMENTO FINALIZADO | 8035.66 | 2020-07-06 | 43635.74 | 43635.74 | 0 | CONCLUIDA |  | 2020-08-19 |  | 0121610/01
|  | 1001 | SELL-OUT PROMOTIONS | PAGAMENTO FINALIZADO | 463.59 | 2020-07-06 | 43635.74 | 43635.74 | 0 | CONCLUIDA |  | 2020-08-19 |  | 0121610/01
|  | 1001 | SELL-OUT PROMOTIONS | PAGAMENTO FINALIZADO | 6339.72 | 2020-07-06 | 43635.74 | 43635.74 | 0 | CONCLUIDA |  | 2020-08-19 |  | 0121610/01
|  | 1001 | SELL-OUT PROMOTIONS | PAGAMENTO FINALIZADO | 5112 | 2020-07-06 | 43635.74 | 43635.74 | 0 | CONCLUIDA |  | 2020-08-19 |  | 0121610/01
|  | 1001 | SELL-OUT PROMOTIONS | PAGAMENTO FINALIZADO | 634.84 | 2020-07-06 | 43635.74 | 43635.74 | 0 | CONCLUIDA |  | 2020-08-19 |  | 0121610/01
|  | 1001 | SELL-OUT PROMOTIONS | PAGAMENTO FINALIZADO | 236.52 | 2020-07-06 | 43635.74 | 43635.74 | 0 | CONCLUIDA |  | 2020-08-19 |  | 0121610/01
|  | 1001 | SELL-OUT PROMOTIONS | PAGAMENTO FINALIZADO | 9882.9 | 2020-07-06 | 43635.74 | 43635.74 | 0 | CONCLUIDA |  | 2020-08-19 |  | 0121610/01
|  | 1001 | SELL-OUT PROMOTIONS | PAGAMENTO FINALIZADO | 7250.52 | 2020-07-06 | 43635.74 | 43635.74 | 0 | CONCLUIDA |  | 2020-08-19 |  | 0121610/01
|  | 1001 | SELL-OUT PROMOTIONS | PAGAMENTO FINALIZADO | 1196.12 | 2020-07-06 | 43635.74 | 43635.74 | 0 | CONCLUIDA |  | 2020-08-19 |  | 0121610/01
|  | 1001 | SELL-OUT PROMOTIONS | PAGAMENTO FINALIZADO | 225.15 | 2020-07-06 | 43635.74 | 43635.74 | 0 | CONCLUIDA |  | 2020-08-19 |  | 0121610/01
|  | 1001 | SELL-OUT PROMOTIONS | PAGAMENTO FINALIZADO | 718.36 | 2020-07-06 | 43635.74 | 43635.74 | 0 | CONCLUIDA |  | 2020-08-19 |  | 0121610/01
|  | 1001 | SELL-OUT PROMOTIONS | PAGAMENTO FINALIZADO | 159.1 | 2020-07-06 | 43635.74 | 43635.74 | 0 | CONCLUIDA |  | 2020-08-19 |  | 0121610/01
|  | MKT CONTROL | ACTION TYPE | MKT STATUS | CUSTOMER NUMBER | CUSTOMER SHORT NAME | PRODUCT | BUSINESS SEGMENT | BUSINESS SUB SEGMENT | CATEGORY |  | P&S | S&S | L&M | P&H
| PARA AS AÇÕES DE TARGET OU OUTROS ONDE CATEGORIA DO PRODUTO ESTÁ SEM | 1115 | SPIFF | EM ANDAMENTO | 4 | AGIS EQUIP | Target | P&S |  | OTHER P&S |  | 66 | 4 | 10 | 20
| INFORMAÇÃO, DEVERÁ CONSTAR "OTHER + O SEGMENTO" - EXEMPLOA AO LADO: | 1116 | SPIFF | EM ANDAMENTO | 4473 | ALL NATIONS2 | Target | P&S |  | OTHER P&S |  | 66 | 4 | 10 | 20
| O SEGMENTO É P&S - ENTÃO OTHER P&S | 1117 | SPIFF | EM ANDAMENTO | 18 | ANDRADE | Target | P&S |  | OTHER P&S |  | 66 | 4 | 10 | 20
PARA ISSO A CORREÇÃO DE CATEGORIAS DEVE SER REALIZADA (PONTUADO ACIMA)
RESUMO DE VERBAS POR MÊS (ANEXO MODELO - OUTRA PLANILHA)
VALORES